## Escala de tiempo Gantt
PRÁCTICA BD
Lucía Molina, Marta Pérez, Sofía Pérez, María Moreno, Inés Devis, Adriana Díaz, Beltrán Montiel, José Emparanza y Alberto Sainz
| Coordinador |  | Alberto Sainz
| Fecha de inicio |  | 2023-11-24
| Fecha de entrega |  | 2023-12-08
| Día corriente |  | 2023-12-08
[5 empty] | T1 | T2 |  |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | T5 | T6 | T7
TAREA | ASIGNADA A | PROGRESO | INICIO | FIN | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08
1. Planificación del trabajo | Alberto | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24
2. MCD | Marta, Inés, Lucía y Alberto | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-28
3. MLD | Sofía y José | 100% | 2023-11-29 | 2023-12-01
4. MFD | Marta y Lucía | 80% | 2023-12-02 | 2023-12-05
5. Análisis de riesgos | Inés y Beltrán | 100% | 2023-12-06 | 2023-12-06
6. DBaaS | María y Adriana | 100% | 2023-12-07 | 2023-12-07
7. Revisión y entrega del trabajo | Alberto | 100% | 2023-12-08 | 2023-12-08
Formulas:
T2 = IF([T1]="","",[T1]+1)